## Project schedule
| Container Migration | [5 empty] | Kick-Off | [7 empty] | 2024-02-23
[7 empty] | Submission | [7 empty] | 2024-06-07
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 6
[7 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-03-25 to 2024-05-19
 | time axis 2024-03-25 to 2024-05-19
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Admin
| Create Roadmap |  | 100% | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 8
| Assign More Ressources OpenStack | Wissem | 100% | 2024-02-23 | 2024-03-01
| Setup Overleaf Project | Gürkan | 100% | 2024-02-23 | 2024-03-01
| Sign Documents |  | 0% | 2024-03-01 | 2024-03-08
Technical Work
| Network I/O | Rini | 0% | 2024-03-02 | 2024-03-12 | 11
| CPU | Tony | 90% | 2024-03-02 | 2024-03-12 | 11
| Define and Setup Metrics/Measurements | Rini + Tony | 0% | 2024-03-02 | 2024-04-23
| Setup CRIU | Rini + Tony | 0% | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 22
| Live Migration | Rini + Tony | 0% | 2024-04-02 | 2024-04-23 | 22
| Comparison Live & PA | Rini + Tony | 0% | 2024-04-23 | 2024-05-07
| Iteration 2: Technical Improvement, Revisions, and Finalization |  |  | 2024-05-07 | 2024-06-07
Thesis
| Introduction | Rini + Tony | 0% | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 4
| Background | Rini + Tony | 0% | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 8
| Methods | Rini + Tony | 0% | 2024-03-02 | 2024-04-23 | 53
| Results | Rini + Tony | 0% | 2024-04-02 | 2024-05-07 | 36
| Discussion | Rini + Tony | 0% | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 32
| Conclusion | Rini + Tony | 0% | 2024-04-23 | 2024-05-24
| Iteration 2: Thesis Improvement, Revisions, and Correction |  |  | 2024-05-24 | 2024-06-07
Insert new rows ABOVE this one